## DRENAGEM
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
DADOS DE ENTRADA
Dimensões
Nome da via | Comprimento |  | Largura | Área
| m | km | m | m²
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 1400 | 1.4 | 6 | 8400
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ | 600 | 0.6 | 6 | 3600
| 2000 | 2 |  | 12000
Distância Média de Transporte (DMT)
VIAS | Jazida aterro
km
JAZIDA | 10
BOTA FORA | 10
USINA DE ASFALTO | 10

## PLANILHA
SINAPI DEZ/2021 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA - BDI 26,14% Referencia: SICRO JUL/2021
SEDOP SET/2021 | [10 empty] | 1 |  | 1.261
Fonte | Item | Código | Descrição |  | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) |  | 1 | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | 3
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 1
CPU | 1.1 | 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA PARA REGIONAL |  | UND | 1 | 37085.84 | 46765.24 | R$ | 46765.24 | 1 | R$ 37.085,84
TOTAL DO ITEM 01 | [8 empty] | R$ | 46765.24 | 1
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 1
SEDOP | 2.1 | 11340 | PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA |  | M2 | 24 | 174.54 | 220.09 | R$ | 5282.16 | 1 | R$ 174,54
SINAPI | 2.2 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MIBILIARIO |  | M2 | 16 | 748.53 | 943.9 | R$ | 15102.4 | 1 | R$ 748,53
SINAPI | 2.3 | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 |  | M | 2000 | #VALUE! | 0.38 | R$ | 760 | 1 | R$ 0,30
TOTAL DO ITEM 02 | [8 empty] | R$ | 21144.56 | 1
| 3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [8 empty] | 1
SEDOP | 3.1 | 41496 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA |  | UND | 1 | 11500 | R$ 14.505,93 | R$ | 14505.93 | 1 | R$ 11.500,00
TOTAL DO ITEM 03 | [8 empty] | R$ | 14505.93 | 1
| 4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 1
4.1 REGULARIZAÇÃO DE BASE | [10 empty] | 1
SINAPI | 4.1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 |  | M² | 14000 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 0,32
SINAPI | 4.1.2 | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 |  | M² | 12000 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 1,02
SINAPI | 4.1.3 | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 |  | M³ | 6000 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 11,41
SINAPI | 4.1.4 | 97912 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M³XKM | 75000 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 3,21
SINAPI | 4.1.5 | 96388 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 |  | M³ | 7000 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 10,23
TOTAL DO ITEM 04 | [8 empty] | R$ | 501470 | 1
| 5 | DRENAGEM SUPERFICIAL | [8 empty] | 1
SINAPI | 5.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 |  | M | 3904 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 51,16
SINAPI | 5.2 | 94284 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | M | 3904 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 75,23
SINAPI | 5.3 | 94293 | EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016 |  | M | 96 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 160,48
TOTAL DO ITEM 05 | [8 empty] | R$ | 641647.04 | 1
| 6 | URBANISMO DO PASSEIO | [8 empty] | 1
6.1 CALÇADA | [10 empty] | 1
SINAPI | 6.1.1 | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 |  | M³ | 472.8 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 92,32
SINAPI | 6.1.2 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 |  | M² | 4728 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 89,01
6.2 TENTO | [10 empty] | 1
SINAPI | 6.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 |  | M³ | 58.56 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 67,60
SINAPI | 6.2.2 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 |  | M² | 1561.6 | 76.8 | 96.84 | R$ | 151225.34 | 1 | 76.8
SINAPI | 6.2.3 | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M³ | 82.2 | 3 | 3.78 | R$ | 310.72 | 1 | 3
TOTAL DO ITEM 04 | [8 empty] | R$ | 742241.81 | 1
| 7 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 1
CPU | 7.1 | 8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO |  | M2 | 12000 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 5,38
SINAPI | 7.2 | 96402 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 |  | M2 | 12200 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 2,66
SINAPI | 7.3 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | 4270 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 0,65
SINAPI | 7.4 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 |  | M3 | 427 | #VALUE! | #VALUE! | R$ | #VALUE! | 1 | R$ 1.276,74
TOTAL DO ITEM 05 | [8 empty] | R$ | 813188.59 | 1
1
| 8 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [8 empty] | 1
SINAPI | 8.1 | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 |  | M | 2000 | 3.7 | 4.67 | R$ | 9340 | 1 | R$ 3,70
|  | Assinado de forma | [5 empty] | TOTAL DO ITEM 05 | R$ | 9340 | 1
digital por ALAN DA | [10 empty] | 1
|  | SILVA |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  | R$ | 2790303.17 | 1
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE

## CPU1
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
COMPOSIÇÃO
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  |  | UND. | QUANT. | PREÇO (R$)
[7 empty] | UNITÁRIO |  | TOTAL
SINAPI | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM |  |  | H | 264 | R$ | 93.3 | R$ | 24631.2
SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS |  |  | H | 264 | R$ | 18.51 | R$ | 4886.64
SINAPI | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS |  |  | H | 352 | R$ | 21.5 | R$ | 7568
TOTAL | [8 empty] | R$ | 37085.84
MEMÓRIA DE CÁLCULO
Ref. |  | h/dia | dias/mês | quant. Meses
Engenheiro Civil |  | 6 | 22 | 2 | = | 264
Encarregado Geral |  | 6 | 22 | 2 | = | 264
Vigia noturno |  | 8 | 22 | 2 | = | 352

## CPU2
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
2 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DEGRÁFICA
Comp. |  |  | Lagura |  |  | Quantidade |  |  |  | Total
4 | x |  | 6 | x |  | 1 |  | = |  | 24
L= 24,00 M2
2.2 |  | EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MIBILIARIO
LARGURA | [6 empty] | COMPRIMENTO
4 |  |  |  |  | X |  | 4
L= 16,00 M2
2.3 |  | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018
Rua |  |  |  |  | Comprimento |  |  |  | Largura |  | Área
[5 empty] | m |  | km |  | m |  | m²
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  |  |  | 1400 |  | 1.4 |  | 6 |  | 8400
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  |  |  | 600 |  | 0.6 |  | 6 |  | 3600
TOTAL |  |  |  |  | 2000 |  | 2 |  |  |  | 12000
L= 2.000,00 M

## CPU3
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
4.1 REGULARIZAÇÃO DE BASE
4.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
Rua |  | Comprimento |  |  | Largura | Área
|  | m |  | km | m | m²
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 1400 |  | 1.4 | 7 | 9800
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 600 |  | 0.6 | 7 | 4200
TOTAL= 14.000,00 M2
OBS: CONSIDERAR 0,50 CM DE CADA LADO A MAIS DO QUE APISTA DE ROLAMENTO
4.1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019
Rua |  | comp. |  | largura |  | área
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 1400 | x | 6 | = | 8400
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 600 | x | 6 | = | 3600
TOTAL= 12.000,00 M3
4.1.3 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
Rua | Área | Prof. de Escavação |  |  | Volume
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 8400 | x | 0.5 | = | 4200
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ | 3600 | x | 0.5 | = | 1800
TOTAL= 6.000,00 M3
4.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Rua |  | Volume |  | DMT | Empolamento (25%) |  |  | M3XKM
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 4200 | x | 10 | x | 1.25 | = | 52500
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 1800 | x | 10 | x | 1.25 | = | 22500
TOTAL= 75.000,00 M3XKM

## CPU4
4.1.5 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
Rua |  | Área |  | Espessura |  | Volume
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 9800 | x | 0.5 | = | 4900
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 4200 | x | 0.5 | = | 2100
TOTAL= 7.000,00 M3
OBS: CONSIDERAR 0,50 CM DE CADA LADO A MAIS DO QUE APISTA DE ROLAMENTO
5 DRENAGEM SUPERFICIAL
5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
Rua |  | Comprimento X 2 | Quant. Trav. | Comp. Trav. | Nº TRAV. X COMP. TRAV. | M
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 2800 | 10 | 6 | 60 | 2740 | = 2 x com. Via -(comp. De travessia x nº de travessia)
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 1200 | 6 | 6 | 36 | 1164
TOTAL= 3.904,00 M
5.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
Rua |  | Comprimento X 2 | Quant. Trav. | Comp. Trav. | Nº TRAV. X COMP. TRAV. | M
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 2800 | 10 | 6 | 60 | 2740 | = 2 x com. Via -(comp. De travessia x nº de travessia)
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 1200 | 6 | 6 | 36 | 1164
TOTAL= 3.904,00 M
5.3 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_06/2016
Rua |  | nº trav. |  | comp. Trav. | M
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 10 | x | 6 | 60
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 6 | x | 6 | 36
TOTAL= 96,00 M3

## CPU5
6 URBANISMO DO PASSEIO
6.1 CALÇADA
6.1.1 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
Rua |  |  | Comp. Meio Fio |  | Largura da Calçada |  | Espessurra | M3
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  | 2740 | x | 1.2 | x | 0.1 | 328.8
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  | 1200 | x | 1.2 | x | 0.1 | 144
TOTAL= 472,80 M3
6.1.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
Rua |  |  | Comp. Meio Fio |  | Largura da Calçada |  | Área
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  |  | 2740 | x | 1.2 | = | 3288
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  |  | 1200 | x | 1.2 | = | 1440
TOTAL= 4.728,00 M2
6.2 TENTO
6.2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
Rua | Comp. Meio Fio |  | Largura |  | Altura |  | Volume
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 2740 | x | 0.1 | x | 0.15 | = | 41.1
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ | 1164 | x | 0.1 | x | 0.15 | = | 17.46
TOTAL= 58,56 M3
6.2.2 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ
Rua | Comp. Meio Fio |  | Largura |  | nº face |  | Área
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | 2740 | x | 0.2 | x | 2 | = | 1096
BOTA FORA | 1164 | x | 0.2 | x | 2 | = | 465.6
TOTAL= 1.561,60 M²

## CPU6
Rua |  | Comp. Meio Fio |  |  |  |  | Largura |  | Altura |  | Volume
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 2740 |  |  | x |  | 0.1 | x | 0.3 | = | 82.2
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 1164 |  |  | x |  | 0.1 | x | 0.3 | = | 34.92
TOTAL= 82,20 M3
7 PAVIMENTAÇÃO
7.1 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
Rua |  | comp. |  |  |  |  | largura |  | area
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 1400 |  |  | x |  | 6 | = | 8400
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 600 |  |  | x |  | 6 | = | 3600
TOTAL 12.000,00 M2
7.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019
Rua |  | comp. |  |  |  |  | largura | acrescimo |  | Total
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 1400 |  |  | x |  | 6 | 0.1 | = | 8540
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 600 |  |  | x |  | 6 | 0.1 | = | 3660
TOTAL 12.200,00 M2
OBS: CONSIDERAR 5 CM DE CADA LADO, POIS SERÁ FEITO A PINTURA DE LIGAÇÃO EM CIMA DA SARJETA JÁ EXISTENTE
7.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Rua |  | comp. |  |  |  |  | largura |  | acrescimo | Espessura |  |  | volume
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 1400 |  |  | x |  | 6 | + | 0.1 | 0.035 |  | = | 298.9
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 600 |  |  | x |  | 6 | + | 0.1 | 0.035 |  | = | 128.1
volume |  |  | DMT |  |  | M3XKM
427 | x |  | 10 | = |  | 4270
TOTAL 4.270,00 M3xKM
OBS: CONSIDERAR 5 CM DE CADA LADO, POIS SERÁ PAVIMENTADO EM CIMA DA SARJETA JÁ EXISTENTE

## CPU7
7.4 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
Rua |  | comp. |  | largura | acrescimo | Espessura |  | volume
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 1400 | x | 6 | 0.1 | 0.035 | = | 298.9
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 600 | x | 6 | 0.1 | 0.035 | = | 128.1
TOTAL 427,00 M3
OBS: CONSIDERAR 0,5 CM DE CADA LADO, POIS SERÁ PAVIMENTADO EM CIMA DA SARJETA JÁ EXISTENTE
7 SINALIZAÇÃO VIÁRIA
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 7.1 AUTOPROPELIDA. AF_05/2021
Rua |  | comp. |  | m
TRAVESSA LUIZ EDUARDO MAGALHÃES |  | 1400 | = | 1400
TRAVESSA ARTHUR BERNADEZ |  | 600 | = | 600
TOTAL 2.000,00 M2

## BDI
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
BDI DESONERADO
Item | PARCELA DO BDI
1 | AC = Taxa de Administração Central | 3.8%
2 | S e G = Taxas de Seguro e Garantia | 0.32%
3 | R = Taxa de Risco | 0.5%
4 | DF = Taxa de Despesas Financeiras | 1.02%
5 | L = Taxa de Lucro / Remuneração | 6.64%
6 | I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS) | 10.65%
Item | Impostos
6.1 | ISS | 2.5%
6.2 | PIS | 0.65%
6.3 | COFINS | 3%
6.4 | CPRB | 4.5%
Total Impostos = |  | 10.65%
Fórmula para o cálculo de BDI
26.14%
Notas: 1) Alíquota de ISS é determinada pela “Relação de Serviços” do município onde se prestará o serviço conforme art. 1º e art.8º da Lei Complementar nº116/2001.
2) Alíquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
3) Alíquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
4) Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são so limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
5) Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real ) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.
BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO FONTE: - Acórdão Nº 2622/2013-P.

## CRONOGRAMA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO
ITEM | DESCRIÇÃO | % | 1º MÊS | 2º MÊS | TOTAL
|  |  | 30 dias | 30 dias
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 1.65% | 50% | 50% | 46765.24
|  |  | 23382.62 | 23382.62
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.68% | 100% |  | 21144.56
21144.56
3 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 0.51% | 50% | 50% | 14505.93
|  |  | 7252.965 | 7252.965
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 17.7% | 90% | 10% | 501470
|  |  | 451323 | 50147
5 | DRENAGEM SUPERFICIAL | 22.65% | 40% | 60% | 641647.04
|  |  | 256658.816 | 384988.224
6 | URBANISMO DO PASSEIO | 27.77% | 40% | 60% | 742241.81
|  |  | 296896.724 | 445345.086
7 | PAVIMENTAÇÃO | 28.71% | 50% | 50% | 813188.59
|  |  | 406594.295 | 406594.295
8 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 0.33% |  | 100% | 9340
9340
| TOTAL DO MÊS |  | 1463256.68 | 1327053.49 | 2790303.17
| PERCENTUAL SIMPLES (%) |  | 52.21% | 47.79% | 100%
| ACUMULADO NO MÊS (R$) |  | 1463256.68 | 2790303.17
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 52.21% | 100%

## CPU-D
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - DESONERADA
COMPOSIÇÃO 008
8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO | UND | COEF. | CUSTO UNIT. |  | CUSTO TOTAL
5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | R$ | 10.64 | R$ | 0.02
5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | R$ | 5.06 | R$ | 0.02
83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.001 | R$ | 251.37 | R$ | 0.25
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0058 | R$ | 15.06 | R$ | 0.09
89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0017 | R$ | 141.3 | R$ | 0.24
89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0041 | R$ | 30.02 | R$ | 0.12
91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0049 | R$ | 45.52 | R$ | 0.22
COTAÇÃO | EAI CM ECOIMPRIMA | KG | 1.2 | R$ | 3.68 | R$ | 4.42
TOTAL R$ 5,38

## COTAÇÃO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS EM GARRAFÃO DO NORTE
COTAÇÃO DE PREÇOS - 001
CAP ‐ VISCOSIDADE ABSOLUTA À 60ºC | ESPECIFICAÇÕES |  | PREÇO POR KG
CAP ‐ 7
CAP ‐ 20
CAP ‐ 40
CAP ‐ Segundo ensaio de Penetração,
CAP ‐ 30/45
CAP ‐ 50/70
CAP ‐ 85/100
CAP ‐ 55/75
CAP ‐ 150/200
Asfalto Diluído
CM ECOPRIME
CR‐70
EAI CM ECOIMPRIMA | 30 TON | R$ 3.680,00 | R$ 3,68
CR‐3000
CM‐30
CM‐70
CM‐250
CM‐800
Emulsão Asfáltica
RR‐1C
RR‐2C
RL‐1C